## Sheet1
Domaine / Fonctionnalité | Description | Statut
Configuration générale
• Fichier .env | Variables PORT, DATABASE_URL, JWT_SECRET | ✔️
• Connexion PostgreSQL | config/db.js exporte un Pool et log de connexion | ✔️
Migrations & Seed
• Création des tables (users, categories, sous_categories, annonces) | Script SQL migrations/001_create_tables.sql | ✔️
• Peuplement initial (categories + sous_categories) | Script SQL migrations/002_seed_categories.sql corrigé | ✔️
Authentification (JWT)
• Inscription (POST /api/auth/register) | Contrôleur avec hash Bcrypt, vérif. doublon e-mail | ✔️
• Connexion (POST /api/auth/login) | Vérif. mot de passe, génération JWT | ✔️
• Middleware JWT | Lecture Authorization: Bearer, vérif. token, injection req.user | ✔️
• Route profil (GET /api/auth/profile) | Protégée par JWT | ✔️
Gestion des annonces
• Création (POST /api/annonces) | Protégée, ownership prise dans token, insert, ret. l’objet | ✔️
• Lecture publique (GET /api/annonces) | Liste avec jointure utilisateurs + catégories + sous-cat. | ✔️
• Détail (GET /api/annonces/:id) | Retourne l’annonce par ID | ✔️
• Mise à jour (PUT /api/annonces/:id) | Protégée, ownership check, update, ret. l’objet | ✔️
• Suppression (DELETE /api/annonces/:id) | Protégée, ownership check, suppression | ✔️
• Mes annonces (GET /api/annonces/mes-annonces) | Protégée, filtre par user_id | ✔️
Catégories & Sous-catégories
• Liste imbriquée (GET /api/categories) | Retourne [ { id, nom, sous_categories: […] }, … ] | ✔️
• Liste simple (GET /api/categories/list) | Retourne [ { id, nom }, … ] | ✔️
• Sous-cat. par catégorie (GET /api/categories/:id/sous-categories) | Retourne [ { id, nom }, … ] | ✔️
Validation & Sécurité
• Validation des payloads (Joi/Yup…) | ❌ – à ajouter pour renforcer la robustesse | 🔄 En cours
• Rate-limiting sur /login | ❌ – protection brute-force | ❌
Tests & Documentation
• Collection Postman / curl | Fournie | ✔️
• Tests automatisés (Jest + Supertest) | ❌ – à écrire | ❌
Déploiement & CI/CD
• Pipeline CI (GitHub Actions, etc.) | ❌ – à mettre en place | ❌
• Dockerisation | ❌ – possible prochaine étape | ❌